Közoktatási

esélyegyenlőségi terv

Szent László * Völgye *

Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás

2008. december

Készült a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzése, valamint a közoktatási esélyegyenlőségi programok tervezéséhez az Oktatási és Kulturális Minisztérium által kiadott útmutatók és sablonok, illetve az önkormányzatok és a települések közoktatási intézményeinek adatszolgáltatása alapján

Készítette: Krepsz János

Tartalom

1. Bevezetés	3

1.2. Az Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv célja	3

1.2. Értékeink, küldetésünk	4

1.3. Az Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv prioritásai	4

1.4. Az Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv összefüggése a tervezett pályázati projekttel	5

2. Összefüggés az Esélyegyenlőségi Helyzetelemzéssel	5

2.1. Szervezeti változások a helyzetelemzés készítése óta	5

2.2. A helyzetelemzés megállapításainak összegzése	6

Összefoglaló a kistérségi szinten szükséges beavatkozásokról	6

2.4. Összefoglaló az intézmények létszámváltozásairól	8

2.5. Elért eredmények a helyzetelemzés elkészítése óta	8

3. Célmeghatározás	8

4. Akcióterv	10

4.1. Megvalósítási terv	10

a)	A HHH-tanulók iskolai sikerességének javítása	10

b)	Pedagógiai módszerek, pedagógusi kompetenciák fejlesztése	12

4.2. Akcióterv beavatkozásainak összefoglalása	14

7. Kockázatelemzés	18

8. Monitoring, nyilvánosság és konzultáció	19

8.1. Monitoring	19

8.2. Nyilvánosság	19

8.3. Konzultáció és visszacsatolás	20

9. Kötelezettségek és felelősség	21

10. Érvényesülés, módosítás	22

11. Elfogadás módja és dátuma	23

# 1. Bevezetés

## 1.2. Az Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv célja

Az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 35. §-a szerinti esélyegyenlőségi program elemzi a településeken élő hátrányos helyzetű csoportok helyzetének alakulását, meghatározza az e csoportok esélyegyenlőségét elősegítő célokat. Az önkormányzati/térségi esélyegyenlőségi program (terv) tartalmazza különösen a helyi közügyekkel és a települési/térségi önkormányzatok által ellátott feladatokkal kapcsolatos célokat, megvalósításuk forrásigényét és végrehajtásuk tervezett ütemezését.

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium a közoktatásról szóló 1993. LXXIX. tv 89. §-a1. értelmében írandó települési közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési terv kapcsán különösen a közoktatás terén megvalósuló esélyegyenlőség előmozdítását kívánja ösztönözni. A legfrissebb kutatások szerint a közoktatásban jelen lévő szegregációs és szelekciós mechanizmusok korlátozzák az egyenlő hozzáférést a minőségi oktatáshoz, és továbbmélyítik a társadalmi különbségeket.

A hazai és nemzetközi forrásokra kiírt közoktatási célú pályázatokon való részvétel feltétel, hogy az e törvény 89/A. §--nak (5) bekezdése alapján készített intézkedési terv tartalmazza a gyerekek, tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedéseket.

Az esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód elve, megteremtésének szükségessége nemcsak az önkormányzatok, térségek kötelezően kiosztott feladata, de ezt diktálja mindannyiunk érdeke, az emberi humánum, a követhető jövő és a jelen versenyképessé váló településszerkezete is.

Különösen fontos ez az oktatási-nevelési intézmények területén, hiszen már ott szükséges tervezni azokat a szolgáltatásokat, többletfeladatokat, speciális módszereket, amelyek mérhető kimutatásokká válnak, gyakorlatban visszaigazolják az e téren tett erőfeszítéseket. A demográfiai adatok, a településen élők szociális helyzete, az elérhető szolgáltatások, vagy éppen az elvándorlás mértéke, mind fontos mutatói a településeken élők lehetőségeinek tudatos tervezésére.

A települési/térségi esélyegyenlőségi program megléte, fenntartása többletköltségekkel nem jár, hiszen nagyrészt emberi erőforrások felhasználását feltételezi.

- tervezés tudatosságát, célok ismeretét

- helyzetismeret/elemzés felhasználását

- eredmények követését

- tudatosságot a szervezésben

- rugalmasságot, információcserét

- élő kapcsolatrendszereket

A Kistérségi Közoktatási Esélyegyenlőségi terv a kistérségben társult önkormányzatok adatszolgáltatása révén és az intézmények adatainak felhasználásával készült. Legfontosabb célja, hogy helyzetelemzésének pontosságával az intézkedési terv gyakorlatban való alkalmazhatóságával megfelelő segítséget nyújtson a kistérség közoktatási feladatainak minél jobb megszervezésében, eredményességében. Segítse a térségben a leszakadás megelőzését, és az oktatás minőségének egyenletes biztosítását.

A közoktatási esélyegyenlőségi program (terv) céljai:

- A közoktatás terén megvalósuló esélyegyenlőség biztosítása a lehetőségek feltárásával

- A kimutatható szegregáció és szelekció csökkentése

- Az egyenlő hozzáférés biztosítása a minőségi oktatáshoz

- A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók, a sajátos nevelési igényű tanulók esélyegyenlőségének biztosítása, az oktatási folyamatok, módszerek, támogatások és szolgáltatások bevezetésével, amelyek csökkentik a meglévő hátrányokat, javítják a sikeres előmenetelüket.

## 1.2. Értékeink, küldetésünk

Olyan iskolát és óvodát szeretnénk, ahol a tanulók és gyermekek jól érzik magukat, és szeretnek iskolába/óvodába járni/tanulni.

Családias és igényes környezetben kívánjuk megvalósítani az alapkészségek, a személyiség és viselkedéskultúra fejlesztését.

Jó tárgyi feltételekkel, korszerű technikai eszközökkel szeretnénk használható/hasznosítható tudást adni. Különös figyelmet kívánunk fordítani a magas szintű idegen nyelv oktatására, és az informatikai és számítástechnikai ismeretekre.

Pedagógusaink többsége ismerje és használja nevelő-oktató munkája során a legújabb hatékony módszereket és korszerű eszközöket.

Gyermekközpontú, szeretetteljes neveléssel és tanulásszervezéssel fejlesztik a gyermekek önismeretét, eredményesen és differenciáltan végzik a tehetséggondozást és felzárkóztatást. Pedagógusaink tudják és elfogadják, hogy a közvetlen és közvetett partnerek igényeinek/elvárásainak megfelelő minőségi munka biztosítéka a velük való együttműködés.

A mi intézményeinkben a gyermekeink (tanulóink) rendelkezni fognak olyan társadalmi normáknak megfelelő személyiségjegyekkel, mint a tolerancia, alkalmazkodó képesség, az emberi értékek tisztelete.

Intézményünkben a pozitív nevelői példamutatás, a hagyományőrzés, a környezetkultúra, a kulturális igényesség, valamint az egészséges életmód is fontos.

## 1.3. Az Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv prioritásai

Természetesen az alábbi – elsődleges - feladatok szükség és helyi igények szerint bővíthetők, hiszen értelemszerűen megfogalmazódik az intézményeken belül is több olyan feladat, ami a működés során kiemelt fontossággal bír. Ilyen lehet pl. a befogadó és toleráns légkör kialakítása, (fenntartása, ennek lehetőségei/módszerei), az esélyegyenlőség biztosításához szükséges többletintézkedések, tevékenységek listája, intézménykoordinátorok kijelölése stb.

- célok és kötelezettségek megfogalmazása

- felelős-koordinátor kijelölése, feladat meghatározással (megvalósítási koordinátor, folyamatgazda, panaszkezelés stb.)

- esélyegyenlőségi terv nyilvánosságának biztosítása, a személyes adatok védelmének figyelembevételével

- az egyenlő bánásmód elvét sértő információk beszerzése, az ehhez szükséges módszerek kialakításával

- a megvalósításban közreműködő intézményvezetők folyamatos tájékoztatása, segítése

- a helyzetelemzésben feltárt hiányosságokra, problémákra helyi intézkedési terv készítése

- a hiánykezelés és pótlás/kiegészítés/fenntarthatóság mellett, fejlesztési feladatok megfogalmazása, időrendi prioritások tekintetében döntések meghozatala

- a kitűzött célok mérhetőségét lehetővé tevő szempontok (indikátorok) meghatározása

- a végrehajtás eredményeiről a fenntartók évenkénti tájékoztatása

## 1.4. Az Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv összefüggése a tervezett pályázati projekttel

# 2. Összefüggés az Esélyegyenlőségi Helyzetelemzéssel

## 2.1. Szervezeti változások a helyzetelemzés készítése óta

A Társulás 2007 decemberében készítette el a Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv részét képező Esélyegyenlőségi Helyzetelemzést.

Az eltelt időszakban az esélyegyenlőség biztosítása szempontjából lényeges változások a következők:

- Gyúró, Ráckeresztúr és Tordas települések az óvodájuk fenntartását átadták a Társulásnak, amely a Szent László Regionális Óvoda tagóvodáival biztosítja az óvodai nevelést.

- Martonvásár Város és a Társulásban nem tag Kajászó Község Önkormányzatai az iskolai oktatás és óvodai nevelés feladatokra intézményi társulást hoztak létre, amely fenntartja a Beethoven Általános Iskolát és a Brunszvik Napköziotthonos Óvodát. Kajászón e két intézmény tagintézménye biztosítja az óvodai nevelést és az 1-4 évfolyamos általános iskolai oktatást.

## 2.2. A helyzetelemzés megállapításainak összegzése

# Összefoglaló a kistérségi szinten szükséges beavatkozásokról

| Terület | A beavatkozást szükségessé tevő adatok | Beavatkozás státusza a települési/társulási esélyegyenlőségi tervben |
| --- | --- | --- |
| A pályázó intézményben szükséges beavatkozások |  |  |
| Nem teljes körű a HHH- nyilatkozatot tett szülők aránya | A hátrányos helyzetű gyerekek kevesebb 10 százalékának szülei nyilatkoztak | 1 (esélyegyenlőségi helyzetelemzésben elfogadva) |
| Több közszolgáltatás ellátatlan a településen (családi napközi, házi gyermekfelügyelet,korai fejlesztés, idősek napközi otthona, bölcsöde) | Nincs ellátva a közszolgáltatás, igényekről nincsenek információk | 1 (esélyegyenlőségi helyzetelemzésben elfogadva) |
| Kiugróan magas az eljáró iskoláskorúak száma | eljárók aránya: 30 százalékát | 1 (esélyegyenlőségi helyzetelemzésben elfogadva) |
| Az iskola kompetenciaeredményei elmaradnak az országos átlagtól. | Matematika 466 Szövegértés 479 | 1 (esélyegyenlőségi helyzetelemzésben elfogadva) |
| Nincsenek a továbbtanulásra vonatkozóan HH és HHH nyilvántartások | Nincs adat | 1 (esélyegyenlőségi helyzetelemzésben elfogadva) |
| A komptenciaméréseknél nem állnak rendelkezésre a HH és HHH- tanulókra vonatkozó adatok |  | 1 (esélyegyenlőségi helyzetelemzésben elfogadva) |
| Jelenleg nem vesz részt az iskola az Arany János programban, az Útravaló programban | Jelenleg 0 | 1 (esélyegyenlőségi helyzetelemzésben elfogadva) |
| Az iskolában és különösen az óvodában a pedagógusok nem vettek részt módszertani képzéseken az utóbbi időben. | Módszertani képzésen részt vett pedagógusok száma: 0 | 1 (esélyegyenlőségi helyzetelemzésben elfogadva) |
| A cigány kisebbségi önkormányzattal csak alkalmi jellegű a kapcsolat |  | 1 (esélyegyenlőségi helyzetelemzésben elfogadva) |
| Az iskola nem rendelkezik a minőségi oktatást lehetővé tévő infrastuktúrális feltételekkel | Az épületben nincs akadálymentesítés. A tantermek berendezése eszközállománya elavult. | 1 (esélyegyenlőségi helyzetelemzésben elfogadva) |
| Alacsony a HH/HHH-tanulók részvétel a művészetoktatásban, szakkörökön |  | 1 (esélyegyenlőségi helyzetelemzésben elfogadva) |
| Kistérségi szinten szükséges beavatkozások |  |  |
| A HH/HHH adatok nem teljes körűen állnak rendelkezésre, az oktatási intézmények részlegesen szolgáltattak adatot a HH/HHH továbbtanulási, kompetencia, lemorzsolódási, részvételi arányokról; nem áll rendelkezésre pontos adat az iskolába be nem íratott, és az eljáró gyerekek számáról. | Nem teljes körű a nyilvántartás, nincs intézkedési terv | 1 (esélyegyenlőségi helyzetelemzésben elfogadva) |
| A kistérségi óvodák többségében nincs bemért SNI-s gyerek | Bemért SNI-s gyerekek kistérségi szinten: 3 | 1 (esélyegyenlőségi helyzetelemzésben elfogadva) |
| A kistérségen belül nagy eltérések mutatkoznak az iskolák, óvodák HH/HHH arányai között | Nincs program | 1 (esélyegyenlőségi helyzetelemzésben elfogadva) |
| Alacsony az iskolák, óvodák részvétele az IPR-ben | A kistérségben csak egy iskola kapcsolódott be az IPR-be | 1 (esélyegyenlőségi helyzetelemzésben elfogadva) |
| A települések lakossági összetételéből is adódóan távolságtartás tapasztalható a jobb és rosszabb helyzetű települések, iskolák között | Nincs intézkedési terv | 1 (esélyegyenlőségi helyzetelemzésben elfogadva) |
| Alacsony számban vettek részt a kistérség pedagógusai a módszertani továbbképzéseken | Továbbképzések száma: 66 | 1 (esélyegyenlőségi helyzetelemzésben elfogadva) |
| Nincs az oktatásügyi problémákkal küzdő település (Ercsi) segítésére kistérségi összefogás | Nincs intézkedési terv | 1 (esélyegyenlőségi helyzetelemzésben elfogadva) |
| A települések szociális ügyintézői és közoktatási intézményeik gyermekvédelmi felelősei között nem megfelelő a kommunikáció. | Alkalomszerű a kapcsolat | 1 (esélyegyenlőségi helyzetelemzésben elfogadva) |
| Nem minden gyermekvédelmi támogatásban részesülő tanuló vesz részt az iskolai étkezésben. | Nincs felmérés | 1 (esélyegyenlőségi helyzetelemzésben elfogadva) |
| Szaktanári ellátottság hiányos | 12 szaktanár hiányzik | 1 (esélyegyenlőségi helyzetelemzésben elfogadva) |
| Csak a megyei fenntartású SNI-s iskola vesz részt az Útravaló Programban | Az Útravaló és Arany János Programokba résztvevők száma kistérségi szinten: 13 fő | 1 (esélyegyenlőségi helyzetelemzésben elfogadva) |
| Alacsony a HH/HHH-tanulók részvétel a művészetoktatásban, szakkörökön | HH-részvétel fele-harmada az átlagnak | 1 (esélyegyenlőségi helyzetelemzésben elfogadva) |
| A segítséget nyújtó közoktatási esélyegyenlőségi szakértő :Nagy Ildikó Emese, Borovszky Károly. |  |  |

## 2.4. Összefoglaló az intézmények létszámváltozásairól

| intézmény neve | gyermek-, tanulólétszám változás az intézményben (2007-2008) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Összesen | HH/HHH | SNI |
| Szent László Regionális Óvoda Martonvásár székhely | +2 | - | - |
| Baracskai tagóvoda | +6 | +13/ | - |
| Gyúrói Gézengúz tagóvoda | -6 | +5/ | - |
| Ráckeresztúri Mosoly tagóvoda | - | -18/ | - |
| Tordasi tagóvoda | - | - | - |
| Kozma Ferenc Ált.Isk. Baracska | -14 | -37/-3 | -19 |
| Sajnovics János Ált.Isk. Tordas | -7 | -6/ | - |
| Gyúrói tagiskola | -3 | +2/ | -2 |
| Brunszvik Óvoda Martonvásár | -4 | -1/-1 | +2 |
| Beethoven Ált. Iskola Martonvásár | +3 | +2/-1 | - |
| Speciális Általános Isk. Martonvásár |  |  |  |
| Petőfi Sándor Ált. Isk. Ráckeresztúr | +8 | +20/-1 | -2 |
| Eötvös József Ált. Iskola Ercsi | -38 | + 24/+34 | +10 |
| Kossuth L. Ált. Iskola Ercsi |  |  |  |
| Hétszínvirág Óvoda Ercsi | -13 | +2/+2 | +3 |
| Napfény Óvoda Ercsi | +28 | -14/+5 | +3 |

## 2.5. Elért eredmények a helyzetelemzés elkészítése óta

A Társulás a 2007. decembere óta eltelt időszakban a következő eredményeket érte el:

- elkészíttette és elfogadta a kistérség közoktatási tervét, mely tartalmazza az esélyegyenlőségre vonatkozó intézkedéseket.,

- megkezdődött településenként a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók pontos számának felmérése,

- kész a kistérségi pedagógiai szakszolgálat koncepciója és 2009. márciusig a részletes terv előterjesztésre kerül,

- a Társulás óvodájába járó 375 gyermek logopédiai felmérése megtörtént

- Martonvásáron a bölcsődei igényeket az integrált városfejlesztési program kidolgozása kapcsán felmérte, és bölcsődére pályázott,

- Ercsiben a beóvodázás növelése érdekében 2 új óvodai csoport alakítottak ki, az egy évvel korábbihoz képest plusz 45 fő beóvodázása mellett,

- Ercsiben megkezdődött az óvodások képességvizsgálata, az SNI-s gyerekek korai fejleszthetősége érdekében.

# 3. Célmeghatározás

A 2003. évi CXXV. törvény előírásait figyelembe véve a társulást alkotó önkormányzatok elkötelezettek a térségben élő polgárokat, gyermekeket – kiemelten a hátrányos helyzetű csoportokat – segítő, támogató, befogadó, az esélyegyenlőséget növelő programok megvalósításában.

Cél, hogy a társulás intézményeiben minden gyermek (képességeihez igazodó) magas színvonalú szolgáltatást, korszerű oktatást kapjon, így teremtve meg a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek társadalmi esélyegyenlőségét. Az SNI gyermekek számára első sorban az adott településen, ha ez pedagógiailag nem célszerű, akkor a területileg illetékes ellátó intézményben kell  biztosítani a megfelelő nevelést, oktatást.

Ezen belül cél:

- Összetartó, szolidáris, hátrányos megkülönböztetéstől mentes helyi társadalom erősítése kisgyermek kortól.

- Továbbra is egyenlő bánásmód biztosítása a hátrányos helyzetű csoportok, gyermekek, ifjak számára.

- A mindenkori jogszabályoknak megfelelő pénzbeli, természetbeli juttatásokhoz való jog, valamint a helyi közoktatási, közművelődési, egészségügyi és gyermekjóléti rendszer igénybevételének alanyi jogon való biztosítása.

- A térségben élő gyermekek, hátrányos helyzetű célcsoportok érdekében összehangolt együttműködés szorgalmazása a foglalkoztatási, közoktatási, közművelődési, szociális igazgatási, egészségügyi, és területfejlesztési komplex tevékenységrendszerben.

- Közös, társulási célokat szolgáló pályázatok és saját erőforrások bevonása, az intézményhálózat és az oktatási célokat szolgáló eszközállomány korszerűsítésére, fejlesztésére.

A célok elérése érdekében elvégzendő feladatok:

- Az intézmények tervszerű felújításával, szépítésével tanulóbarát környezet kialakítása, a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált neveléséhez, oktatásához szükséges alapvető tárgyi és személyi feltételek biztosítása minden települési iskolában.

- A súlyosabb problémák kezelésére is alkalmas speciális oktatóközpont kialakítása, fenntartása SNI tanulóknak. (Ráckeresztúr)

- Az önkormányzatok kiemelten kezelik, és pénzügyi lehetőségeiket figyelembe véve támogatják a közintézmények akadálymentesítését szolgáló pályázatokat.

- Szükség esetén az intézmények körzethatárát a Ktv. 66.§ (2) bekezdésében foglaltak szerint állapítják meg, biztosítva ezzel a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek arányos intézményi megoszlását.

- A 3-6 (7) éves korosztály teljes körű óvodai ellátásának a biztosítása

- Az óvodai felvételnél előnyben kell részesíteni a HH, HHH, SNI és veszélyeztetett gyermekeket.

- Kiemelt feladat az intézményekben a HH, HHH és a SNI gyermekek/tanulók diszkriminációmentes, szegregációmentes nevelésének-oktatásának megvalósítása.

- A romák, HH és HHH gyermekek esélyegyenlőségének a növelése a külső (iskolán kívüli), a romák érvényesülését, esélyeiknek a növelését segítő programokba való bekapcsolódás révén

- Az esélyegyenlőségi szemléletet javító, megteremtő intézményi, térségi programok megvalósításának támogatása, amelyek során a különböző társadalmi hátterű gyermekek, fiatalok együttműködésére építenek

- Szoros kapcsolat kialakítása a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók szociális hátterét támogató szakmai szolgáltatókkal, illetve a kisebbségi önkormányzatokkal, civil szervezetekkel

- Az egyes településeken jelentkező szegregációs folyamat megállítása, visszafordítása az intézményhálózat fejlesztésével, a pedagógus munka célra orientált tartalmi megújításával

- Minden tanuló számára lehetőség biztosítása arra, hogy a tudásalapú társadalom által megkövetelt készségeit, képességeit kibontakoztathassa, az info-kommunikációs technológiák alkalmazásában való jártasságot megszerezhesse, idegen nyelvi kommunikációs képességét fejleszthesse.

- Az önkormányzatok feladatuknak tekintik az esélyegyenlőség biztosítását mind az intézmények, mind a gyermekek vonatkozásában.

- A sajátos nevelési igény, a hátrányos gazdasági-, kulturális-, szociális helyzet korai felismerése és az annak megfelelő egyéni foglalkoztatás, fejlesztés, mielőbbi biztosítása

- Biztosítani kell az időkeretet a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátására, illetve lehetőség szerint az óvodáknak biztosítani kell egy álláshelyet fejlesztőpedagógiai és ifjúságvédelmi feladatok ellátására,

- Több fejlesztő-, pszicho- vagy szociálpedagógust, pszichológust, mentálhigiénés szakembert kell alkalmazni.

- Az iskolaéretlen, de beiskolázott gyerekek hátrányainak kompenzálása, valamint a felső tagozaton leszakadók felzárkóztatásának a megoldása

- A nem szakrendszerű oktatás sikeres bevezetése, magas szakmai színvonalon történő működtetése nagy lépést jelenthet az esélyegyenlőség irányába.

# 4. Akcióterv

Jövőképünk
Olyan legyen a város közoktatási struktúrája, ahol az iskolákban, az óvodákban a diákok szeretnek lenni és képesek egymást elfogadni. Az intézmények felkészítik a diákokat az életre, a szakmájukra, további tanulmányaikra, s ahol sikereket érnek el intézményi, városi és regionális, sőt országos szinten egyaránt, azok is, akik a leghátrányosabb helyzetekből indultak.

Céljaink rövidtávon (egy éven belül)

Egy éves időtávlatban el kívánjuk érni, hogy pontosan lássuk az esélyegyenlőséggel összefüggő problémák mélységét, és hozzákezdjünk a hátrányokból fakadó különbségek csökkentéséhez. Ehhez a HHH- tanulók nyilvántartásának rendezése, pontosítása szükséges, valamint a helyzetelemzés során vizsgált adattáblák aktualizálása az immár pontos HHH- adatok alapján. A megyei fenntartású iskola beavatkozási kulcsterületként kezeli mind a HH, mind a 27 HHH tanuló sorsát, a HHH- tanulók iskolai sikerességének mutatóit is. A város közoktatási intézményeiben megkezdődnek a kompetencia mérés előkészületei.

Céljaink középtávon (három éven belül)

Három éven belül reményeink szerint már látható eredményei lesznek az esély-kiegyenlítő munkának, amely megmutatkozik a HHH- tanulók kompetenciamutatóiban és továbbtanulási eredményeiben is. Célunk, hogy diákjaink kompetenciaeredményei elérjék az országos átlagot, amelytől legfeljebb 10 százalékban térnek el a HHH- tanulók eredményei.

Miután e cél megvalósulása egyaránt múlik tanárokon, diákokon, szülőkön, és nem utolsó sorban az intézmények állapotán és eszközellátottságán sok a város vezetésétől szinte független tényező veszélyezteti a megvalósulását. Ennek ellenére meg kell tenni azokat a lépéseket, egyiket a másik után, amelyek e cél eléréséhez vezetnek.

Az iskolák eredményességének javulásával párhuzamosan növekedhet a város vonzereje, és elképzelhető, hogy középiskolát vagy középfokú oktatási lehetőséget is biztosítunk a kistérség lakossága számára.

Fontosnak tartjuk emellett eddig elért eredményeink fenntartását, esetleg további javítását így például a szegregációmentességet.

Céljaink hosszú távon (hat éven belül)

Célunk, hogy a kistérség olyan intézményekkel rendelkezzen, amelyek betartják az egyenlő bánásmód törvényeit. Szeretnénk elérni, hogy a tanulóink, induljanak bár hátrányos helyzetből is, továbbtanuljanak és a társadalom elfogadott, megbecsült tagjaivá váljanak.

## 4.1. Megvalósítási terv

4.1.1 Az adatgyűjtés, nyilatkoztatás problémái

| Feltárt probléma | A HHH- létszám adatok hiányosak |
| --- | --- |
| Elérendő cél | HHH- státuszok minden esetben rendezettek és a kistérség valamennyi oktatási intézményében rendelkezésre állnak. |
| Beavatkozások | A HHH- státusz rendezése, adatok pontosítása Az iskolába illetve óvodába járó gyerekek lakóhelye szerint illetékes jegyzőkkel felveszi a kapcsolatot az Irodavezető. A Jegyzők bekérik a nyilatkozatot arról, hogy van-e 8 általánosnál magasabb iskolai végzettségük, vagy nincs. A nyilatkozatokat a jegyző összesíti és a HHH- státuszról értesíti az óvodát és iskolát (az iskola lekéri a jegyzőtől a HHH- tanulókra vonatkozó adatokat) |
| Felelős | Irodavezető |
| Partner | Iskolák, Óvodák |
| Határidő | 2008. december 31. majd folyamatos |
| Kiinduló érték | Nem teljes körű a nyilvántartás, nincs intézkedési terv |
| Indikátorok rövidtávon | A közoktatásban részesülő gyerekek minden HH- gyerek szüleitől bekért nyilatkozat rendelkezésre áll, amelyben a szülő közli, hogy van-e 8 általánosnál magasabb iskolai végzettsége, vagy nincs. A nyilatkozatok alapján az óvoda/ iskola pontos nyilvántartással rendelkezik a HHH- gyerekek létszámadatairól. |
| Indikátorok középtávon | A rövidtávú indikátor fenntartása |
| Indikátorok hosszú távon | A rövidtávú indikátor fenntartása |
| Az indikátorok forrása | a gyerekek lakóhelye szerint illetékes jegyzők |
| Kockázatok és csökkentésük eszközei | Kockázat nem kapunk megfelelő, vagy semmilyen adatszolgáltatást A kockázat csökkentésének eszköze: A jegyzők kidolgozzák a HHH nyilatkoztatás rendszerét. |
| Erőforrások | Munkaszervezet, Hivatalok |
| Státusz | Folyamatban |

| Feltárt probléma | Nem állnak rendelkezésre a HH- és a HHH- tanulók kompetenciaeredményei |  |
| --- | --- | --- |
| Elérendő cél | A HHH- tanulók iskolai előmenetelének figyelemmel kísérése, az időben történő beavatkozás, illetve az eredmények dokumentálása érdekében. |  |
| Beavatkozások | A HHH- kompetencia-eredmények kigyűjtése/leválogattatása |  |
| Felelős | Intézményvezető |  |
| Partner | Oktatási Hivatal |  |
| Határidő | 2009. augusztus 31. |  |
| Kiinduló érték | Nincs adat a HH- és a HHH- tanulók kompetenciaeredményeiről. |  |
| Indikátorok rövidtávon | HHH- kompetenciaeredmények minden mért évfolyamon leválogatva rendelkezésre állnak |  |
| Indikátorok középtávon | A rövidtávú indikátor fenntartása |  |
| Indikátorok hosszú távon | A rövidtávú indikátor fenntartása |  |
| Az indikátorok forrása | Intézményi nyilvántartás, aktualizált Esélyegyenlőségi Terv |  |
| Kockázatok és csökkentésük eszközei | Kockázat: az intézmény nem felkészült a mérési eredmények értékelésére a kockázat csökkentésének eszköze: szakértői segítség igénybevétele |  |
| Erőforrások | értékelő szaktanári team; mérési-értékelési szakértő |  |
| Státusz | előkészítés alatt |  |

4.1.2 Az SNI felmérés problémái

| Feltárt probléma | Az SNI létszám adatok hiányosak |
| --- | --- |
| Elérendő cél | SNI státuszok minden esetben rendezettek és a kistérség valamennyi oktatási intézményében rendelkezésre állnak. |
| Beavatkozások | Az SNI státusz rendezése, adatok pontosítása Az iskolába illetve óvodába járó gyerekek lakóhelye szerint intézményvezetőkkel és a felmérést végző megyei intézménnyel felveszi a kapcsolatot az Irodavezető. A felmérés adatai |
| Felelős | Irodavezető |
| Partner | Iskolák, Óvodák, Megyei Szakértői bizottság |
| Határidő | 2008. december 31. majd folyamatos |
| Kiinduló érték | Bemért SNI-s gyermek a kistérségi óvodában 3, az iskolában 7. |
| Indikátorok rövidtávon | A közoktatásban részesülő gyerekek minden SNI gyermek felmérésre kerül. A felmérés alapján az óvodák/ iskolák pontos nyilvántartással rendelkeznek az SNI gyerekek létszámadatairól. |
| Indikátorok középtávon | A rövidtávú indikátor fenntartása |
| Indikátorok hosszú távon | A rövidtávú indikátor fenntartása |
| Az indikátorok forrása | a gyerekek lakóhelye szerint illetékes szakértői bizottság |
| Kockázatok és csökkentésük eszközei | - |
| Erőforrások | Munkaszervezet, Hivatalok |
| Státusz | Folyamatban |

4.1.3. Oktatási szegregáció Ercsiben

| Feltárt probléma | 25 százalékos aránykülönbség intézmények között Ercsiben |
| --- | --- |
| Elérendő cél | A HHH-gyerekek óvodai telephelyek közötti arányaiban legfeljebb 10 százalékos eltérés |
| Beavatkozások | A közoktatási infrastruktúra fejlesztési pályázat révén létrejövő új óvodába a székhely óvoda arányaival megegyező arányú HH és HHH gyermek beóvodázása, Hétszínvirág óvodába HHH-gyermekek felvétele, körzethatár-módosítás |
| Felelős | polgármester |
| Partner | óvodák, önkormányzat, roma szervezet, civilek, szülők |
| Határidő | 2010. december 31. |
| Kiinduló érték | A HH-gyerekek között 45, a HHH-gyerekek között 25%-os aránybeli különbségek tapasztalhatók a telephelyek között |
| Indikátorok rövidtávon | A HHH-gyerekek óvodai telephelyek közötti arányaiban legfeljebb 20 százalékos eltérés |
| Indikátorok középtávon | A HHH-gyerekek óvodai telephelyek közötti arányaiban legfeljebb 10 százalékos eltérés |
| Indikátorok hosszú távon | A középtávú indikátor fenntartása |
| Indikátorok forrása | Intézményi nyilvántartás |
| Kockázatok és csökkentésük eszközei | Kockázatok: a partnerek elutasító hozzáállása; az érintett szülők együttműködési hajlandóságának hiánya Kockázatcsökkentés eszközei: támogató magatartással a partnerek ösztönzése, a szülőkkel történő folyamatos kapcsolattartás, kommunikáció a befogadó, integrált intézményi gyakorlat előnyeiről, párbeszéd és tapasztalatcsere az óvodás gyermekek szülei között |
| Erőforrások | Intézményvezetők, pályázat író és projektmenedzser |
| Státusz | folyamatban |

4.1.4 Alacsony az iskolák, óvodák részvétele az IPR-ben

4.1.5 Szaktanárhiány, pedagógiai módszerek, pedagógusi kompetenciák

| Feltárt probléma | Alacsony a HH/HHH-s tanulók felzárkóztatását segítő módszertani képzésekben részt vett pedagógusok száma; az intézmények nem kapcsolódtak be az IPR-be; nincs kisebbségi program; szaktanárhiány |
| --- | --- |
| Elérendő cél | A pedagógusok ismerik és alkalmazzák a korszerű, inkluzív pedagógiát, differenciáló módszertant és a kulcskompetenciákat fejlesztő programokat a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók eredményes oktatásának megvalósítása érdekében. Integrált pedagógiai módszerek alkalmazása, IPR-ben történő eredményes részvétel, integrációs normatíva lehívása; kisebbségi program működtetése; teljes szaktanári ellátottság |
| Beavatkozások | - továbbképzési terv készítése - Pedagógus-továbbképzések igénybevétele, módszertani adaptáció megtervezése és megvalósítása a tantestület aktív bevonásával, a tanórai gyakorlat fejlesztése (szükség szerint mentori támogatás igénybevételével). - Vonatkozó pályázati lehetőségekbe (TÁMOP) történő bekapcsolódás - A kiegészítő normatív vagy egyéb támogatások (pl. integrációs- és képesség-kibontakoztató felkészítés támogatása, nemzetiségi/roma kisebbségi oktatás normatívája) igényjogosultjainak számbavétele, az igényjogosultság megállapításához szükséges adminisztratív feltételek megteremtése - az Országos Oktatási Integrációs Hálózat által kidolgozott „Útmutató a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelésének kialakításához, az IPR alapú tervezéshez és intézményi önértékeléshez” c. dokumentum útmutatásai alapján az IPR bevezetése - Hiányos képzettséggel rendelkező pedagógusok beiskolázása A kiegészítő források jog-, és szakszerű felhasználására, a hatékony felhasználás monitorozása |
| Felelős | Intézményvezetők |
| Partner | Pedagógusok, szakmai munkaközösség, OKM, Educatio Kht. |
| Határidő | 2009. augusztus 31., majd folyamatos |
| Kiinduló érték | Módszertani képzésben részt vett pedagógusok aránya (óvoda, iskola együtt): 16% IPR nincs, kisebbségi program nincs 4 fő nem rendelkezik megfelelő képzettséggel |
| Indikátorok rövidtávon | Képzési terv elkészül Módszertani képzésben részt vett pedagógusok aránya: 30%. Integrációs / képesség-kibontakoztató normatíva igénylése, kisebbségi programban történő részvétel előkészítése megtörténik Hiányos képzettséggel rendelkező pedagógusok beiskolázása megtörténik |
| Indikátorok középtávon | Módszertani képzésben részt vett pedagógusok aránya 50%. Integrációs / képesség-kibontakoztató normatíva igénylése a jogszabály által megengedett létszám alapján (eltérés: max.: 30%) kisebbségi program működik Hiányos képzettséggel rendelkező pedagógusok képzése megtörténik vagy folyamatban van vagy szakképesített pedagógusok felvételre kerültek |
| Indikátorok hosszú távon | Módszertani képzésben részt vett pedagógusok aránya 85%. Integrációs / képesség-kibontakoztató normatíva igénylése a jogszabály által megengedett létszám alapján (eltérés: max.: 20%) kisebbségi program működik szaktanár hiány nincs |
| Indikátorok forrása | Intézményi nyilvántartás |
| Kockázatok és csökkentésük eszközei | Kockázat: a pedagógusok nem feltétlen, vagy inkább a saját szakterületükön kívánják képezni magukat, az új módszerekre való nyitottság hiánya Kockázatcsökkentés: esélyegyenlőségi tervben foglaltak megismertetése a tantestület minden tagjával, ösztönzés az abban foglaltak megvalósítására; tájékoztatás, tréning, képzéseken történő részvétel feltételeinek megteremtése pályázati úton történő támogatás elnyerésével |
| Erőforrások | Intézményvezetés, pedagógusok, képző szervezetek |
| Státusz | Előkészítés alatt |

4.1.7 A partnerség hiányosságai

| Feltárt probléma | Kapcsolattartás a kistérségi szociális és gyermekjóléti szervezetekkel nem volt elég intenzív |
| --- | --- |
| Elérendő cél | Rendszeresebb kapcsolat kiépítése az intézmények környezetében működő szakmai szereplőkkel; kiegyensúlyozott kapcsolatok. |
| Beavatkozások | Rendszeres konzultáció a gyermekjóléti szervezettel. Ennek formális keretet ad az Esélyegyenlőségi Fórum létrehozása |
| Felelős | Intézményvezetők és jegyző |
| Partner | Segítő Szolgálat |
| Határidő | 2009. december 31. |
| Kiinduló érték | Alkalomszerű kapcsolat |
| Indikátorok rövidtávon | találkozók, megbeszélések, fórumok száma: minimum évente egyszer |
| Indikátorok középtávon | találkozók, megbeszélések, fórumok száma: min. 1/ név |
| Indikátorok hosszú távon | találkozók, megbeszélések, fórumok száma: min. 1/ név |
| Az indikátorok forrása | intézmények nyilvántartás, aktualizált Esélyegyenlőségi Terv |
| Kockázatok és csökkentésük eszközei | Kockázatok: nem egyformán gondolkodnak a szereplők az esélykülönbségek csökkentésének módszertanáról A kockázat csökkentésének eszköze:- mediátor bevonása, pl. regionális roma koordinátor |
| Erőforrások | A megbeszélések számára helyszínt tudunk biztosítani |
| Státusz | előkészítés alatt |

4.1.8 Csak Martonvásár szerepel az Útravaló programban

| Feltárt probléma | HHH- diákok iskolai sikerességének javítása |
| --- | --- |
| Elérendő cél | A HHH továbbtanulási arányok megfelelnek az iskolai átlagnak; az iskolai átlag az országos átlag közelébe kerül, ennek fenntartása, illetve a módszerek bővítése indokolt |
| Beavatkozások | - Az oktatás színvonalának emelése - belső értékelési rendszer megerősítése - a pedagógiai módszertan fejlesztése - kompetenciafejlesztési intézkedési terv készítése - TÁMOP és egyéb pályázati lehetőségek kihasználása - Komplex felkészítő program a HHH- tanulók iskolai sikerességének javítása érdekében. - egyéni fejlesztések, csoportos foglalkozások beindítása az iskolában és a kollégiumban egyaránt - tanulók mentorálása - TÁMOP és egyéb pályázati lehetőségek kihasználása - jelzőrendszer működtetése a problémák gyors felismerése és kezelése érdekében - Útravaló Programba történő bekapcsolódás - Tájékoztatás, kommunikáció - Informálódás, és tájékoztatás a HH és HHH- tanulók továbbtanulási lehetőségeinek támogatási rendszeréről, annak érdekében, hogy az iskola tovább tanulásra tudja sarkallni a hátrányos helyzetű tanulóit. - Pályázati programok feltárása (megyei, régiós, minisztériumi, közalapítványi, magánalapítványi, stb.), pályázatok folyamatos nyomon követése (internet, folyóiratok) - A HH/HHH- tanulók megismertetése a számukra biztosított továbbtanulási lehetőségekkel, támogatásokkal - szülői tájékoztató program végrehajtása, továbbtanulás, kollégiumi részvétel, stb. fontosságáról; a kommunikáció és együttműködés hatékonyságának növelése a szülőkkel és segítő szolgáltatásokkal, társadalmi partnerekkel - pályaorientáció hangsúlyosabbá tétele az osztályfőnöki órák tananyagában - prevenciós programok megvalósítása („Ne tedd!”), a káros szenvedélyekkel kapcsolatos prevenciós munka hatékonyabbá tétele (szakemberek meghívása) |
| Felelős | Esélyegyenlőségi Fórum vezetője, intézményvezetők, |
| Partner | tanári kar, diákok, szülői munkaközösség, szakértők, Oktatási Hivatal, Educatio Kht., Oktatási és Kulturális Minisztérium, NFÜ, |
| Határidő | 2009. augusztus 31., majd folyamatos |
| Kiinduló érték | Az óvodáskorú gyerekek 3,2 %-a nem jár óvodába |
| Indikátorok rövidtávon | Az iskolai továbbtanulási mutatók növekedése; a HH- továbbtanulási arányok legfeljebb 5 százalékkal térnek el az átlagtól A HHH- s tanulók részvételi aránya az Útravaló vagy más ösztöndíj programban |
| Indikátorok középtávon | A rövid távú indikátorok fenntartása |
| Indikátorok hosszú távon | Az iskolai továbbtanulási mutatók további mérhető javítása |
| Az indikátorok forrása | intézményi nyilvántartások, aktualizált Esélyegyenlőségi Terv, önkormányzati nyilvántartás |
| Kockázatok és csökkentésük eszközei | Kockázatok: érintett diákok, pedagógusok, valamint szülők együttműködési szándékának, az ügy mellett történő elkötelezettségének alacsony szintje A kockázat csökkentésének eszköze: - diákok egyéni felkészítése, szemléletformálása - pedagógusok módszertani kompetenciáinak fejlesztése - együttműködés a szülőkkel, rendszeres és részletes tájékoztatás, párbeszéd, Esélyegyenlőségi Fórum működtetése,külső szakértők meghívása |
| Erőforrások | intézményvezetők, szükséges erőforrás lehet: - a képzések anyagi fedezete, képző szervezetek; működő modellek megismerése |
| Státusz | előkészítés alatt |

4.1.9 Az infrastruktúra problémái

| Feltárt probléma | Sem az iskola, sem az óvoda nem akadálymentes, SNI- diákok fogadására nem alkalmas. A megyei fenntartású iskolában csak egy tornaszoba van, az intézmény 1903-ban épült. |
| --- | --- |
| Elérendő cél | XXI. századi színvonalú óvodai és iskolai infrastruktúra; meg kell teremteni a lehetőségét a sajátos nevelési igényű tanulók fogadásának mind az iskolában, mind az óvodában, ennek érdekében pályázati források bevonásával el kell végezni az épületek – legalább részleges akadálymentesítését. |
| Beavatkozások | Pályázati források feltárása, pályázás |
| Felelős | Intézményvezetők, fenntartó önkormányzat Martonvásár, fenntartó Önkormányzat Megye, |
| Partner | pályázati tanácsadó, NFU, Uniós Alapok |
| Határidő | 2011. október 30. (részleges akadálymentesítés) |
| Kiinduló érték | Az épületben nincs akadálymentesítés. A tantermek berendezése eszközállománya elavult. |
| Indikátorok rövidtávon | pályázat benyújtása akadálymentesítésre |
| Indikátorok középtávon | Az akadálymentesen hozzáférhető iskola min. 1 Az akadálymentesen hozzáférhető vizesblokk száma: min. 1 |
| Indikátorok hosszú távon | Az akadálymentesen hozzáférhető osztálytermek száma: min. 4 Az akadálymentesen hozzáférhető óvodai helység száma: min. 2 A szükséges épület-felújítási munkák elvégzése |
| Az indikátorok forrása | intézményi nyilvántartás, aktualizált Esélyegyenlőségi Terv |
| Kockázatok és csökkentésük eszközei | Nem lesz megfelelő pályázati kiírás, nem nyer az intézmény pályázata A kockázat csökkentésének eszköze: - pályázatíró cég felkérése - egyéb, nem pályázati jellegű forrás, támogató, alapítvány felkutatása, a z Uniós programok ( Norvégalap, ETE) pályázatainak felderítése, pályázás. Saját alapítványok és önkormányzati pályázatok funkciós megosztás. |
| Erőforrások | Az vonatkozó tervek az iskola esetében rendelkezésre állnak, KEOP 2008-6.2.0 Általános Iskola komplex környezetbarát átalakítása című pályázat |
| Státusz | Előkészítés alatt |

4.1.10 HHH-gyermekek 3 éves kortól való rendszeres óvodába járása

| Feltárt probléma | Nem teljes körű a beóvodázás |
| --- | --- |
| Elérendő cél | Valamennyi óvodás korú gyermek óvodai nevelésben való részvétele, megfelelő körülmények között |
| Beavatkozások | - A településen élő, óvodai nevelésben nem részesülő (3-5 éves) gyermekek és gondviselőinek, az óvodai beíratást elmulasztott szülők személy szerinti felkeresése. - Környezettanulmány készítése a beóvodázást akadályozó tényezők feltárására. - Azon családok azonosítása, amelyben van olyan gyermek, aki nem részesül óvodai nevelésben minden naptári év január-február hónapban az előző naptári év december 31-ei adatok alapján. - Férőhelyek számának növelése a zsúfoltság csökkentése érdekében, pályázati forrás bevonásával |
| Felelős | Óvodavezető, jegyző |
| Partner | Családsegítő központ, gyermekjóléti szolgálat munkatársai, gyermek-és ifjúságvédelmi felelősök, romaasszisztensek, CKÖ |
| Határidő | 2009. augusztus 31., majd folyamatos |
| Kiinduló érték | Az óvodáskorú gyerekek 3,2 %-a nem jár óvodába |
| Indikátorok rövidtávon | Minden óvodás korú HHH gyerek óvodába jár (eltérés max.: 5%) |
| Indikátorok középtávon | Minden óvodás korú gyerek óvodába jár (eltérés max.: 5%) |
| Indikátorok hosszú távon | Középtávú indikátor fenntartása |
| Indikátorok forrása | Intézményi nyilvántartás |
| Kockázatok és csökkentésük eszközei | Kockázatok: a partnerek pesszimista hozzáállása; az érintett szülők együttműködési hajlandóságának hiánya Kockázatcsökkentés eszközei: támogató magatartással a partnerek ösztönzése, a szülőkkel történő folyamatos kapcsolattartás, kommunikáció az óvodáztatás előnyeiről, párbeszéd és tapasztalatcsere az óvodás gyermekek és a nem óvodás gyermekek szülei között |
| Erőforrások | Intézményvezető, óvónők, partnerek, bevonandó erőforrás: romaasszisztens |
| Státusz | folyamatban |

4.1.11 HH-s tanulók étkeztetése

| Feltárt probléma | Nem teljes körű a HH-s tanulók étkeztetése |
| --- | --- |
| Elérendő cél | Valamennyi HH-s tanuló étkeztetésben való részvétele, megfelelő körülmények között |
| Beavatkozások | - A településen élő, étkeztetésben nem részesülő tanuló és gondviselőinek felkeresése. - Környezettanulmány készítése az étkeztetést gátló tényezők feltárására. - Azon családok azonosítása, amelyben van olyan tanuló, aki nem részesül étkeztetésben minden naptári év január-február hónapban az előző naptári év december 31-ei adatok alapján. - Étkezőhelyek számának növelése, pályázati forrás bevonásával |
| Felelős | Óvodavezető, Segítő Szolgálat vezető, jegyzők |
| Partner | Családsegítő központ, gyermekjóléti szolgálat munkatársai, gyermek-és ifjúságvédelmi felelősök, romaasszisztensek, CKÖ |
| Határidő | 2009. augusztus 31., majd folyamatos |
| Kiinduló érték | Nincs adat |
| Indikátorok rövidtávon | Minden HH tanuló igénybe veszi az étkeztetést (eltérés max.: 5%) |
| Indikátorok középtávon | Minden tanuló igénybe veszi az étkeztetést (eltérés max.: 5%) |
| Indikátorok hosszú távon | Középtávú indikátor fenntartása |
| Indikátorok forrása | Intézményi nyilvántartás |
| Kockázatok és csökkentésük eszközei | Kockázatok: a partnerek pesszimista hozzáállása; az érintett szülők együttműködési hajlandóságának hiánya Kockázatcsökkentés eszközei: támogató magatartással a partnerek ösztönzése, a szülőkkel történő folyamatos kapcsolattartás, kommunikáció a rendszeres intézményi étkezés előnyeiről, párbeszéd és tapasztalatcsere a más tanulók szülei között |
| Erőforrások | Intézményvezető, tanárok, partnerek, bevonandó erőforrás: romaasszisztens |
| Státusz | folyamatban |

4.1.12 Jelenleg még nincs megfelelő kommunikáció a települések, iskolák között

| Feltárt probléma | Nincs megfelelő kommunikáció a települések, iskolák között |
| --- | --- |
| Elérendő cél | A települések intézményei kommunikációt folytatnak egymással |
| Beavatkozások | - intézményvezetői munkaközösség működtetése |
| Felelős | Irodavezető, intézményvezetők |
| Partner | Családsegítő központ, gyermekjóléti szolgálat munkatársai, gyermek-és ifjúságvédelmi felelősök, romaasszisztensek, CKÖ |
| Határidő | 2009. augusztus 31., majd folyamatos |
| Kiinduló érték | Nincs kommunikáció |
| Indikátorok rövidtávon | Minden közoktatási intézményvezető bekapcsolódik a munkába |
| Indikátorok középtávon | Minden intézményvezető bekapcsolódik a munkába |
| Indikátorok hosszú távon | Középtávú indikátor fenntartása |
| Indikátorok forrása | Intézményi nyilvántartás |
| Kockázatok és csökkentésük eszközei | Kockázatok: a partnerek pesszimista hozzáállása; az érintett vezetők együttműködési hajlandóságának hiánya Kockázatcsökkentés eszközei: támogató magatartással a partnerek ösztönzése, az intézményvezetőkkel történő folyamatos kapcsolattartás, kommunikáció a rendszeres megbeszélések előnyeiről. |
| Erőforrások | Intézményvezetők, tanárok, partnerek, bevonandó erőforrás: romaasszisztens |
| Státusz | folyamatban |

4.2.13 Alacsony a HH/HHH-tanulók részvétele a művészetoktatásban, szakkörökön

| Feltárt probléma | A HHH tanulók nem vesznek részt a tanórán kívüli programokban |
| --- | --- |
| Elérendő cél | HHH-tanulók létszámarányuknak megfelelő mértékben részt vesznek a tanórán kívüli programokban |
| Beavatkozások | Intézményenkénti beavatkozási és ütemterv terv készül a HHH-tanulók tanórán kívüli programokban történő bevonására. Az iskola és az önkormányzat tájékoztatással, ösztöndíjprogrammal, és egyéb pozitív diszkriminatív eszközökkel katalizálja, hogy a HHH gyerekek is részt vegyenek az alapfokú művészetoktatásban. Szintén lépéseket szükséges tenni annak érdekében, hogy a HHH-tanulók nagyobb arányban kerüljenek bevonásra a szakköri foglalkozásokba. |
| Felelős | Iskolavezetők |
| Partner | Szakmai munkaközösségek, pedagógusok, szülők, diákok |
| Határidő | 2009. augusztus 31., majd folyamatos |
| Kiinduló érték | A HHH-tanulók nem vesznek részt alapfokú művészetoktatásban, szakkörökön |
| Indikátorok rövidtávon | Beavatkozási terv készül, megkezdődik a HHH-tanulók bevonása a tanórán kívüli programokba |
| Indikátorok középtávon | Alapfokú művészetoktatásban résztvevők: HH: 10%, HHH: 5% Szakkörökön résztvevők: HH: 20%, HHH: 10% |
| Indikátorok hosszú távon | Alapfokú művészetoktatásban és a szakkörök résztvevő HH és HHH-tanulók részvételi aránya max 10%-ban tér el az iskolai arányuktól |
| Indikátorok forrása | intézményi nyilvántartás |
| Kockázatok és csökkentésük eszközei | Kockázat: A tanulók nem partnerek a tanórán kívüli programokon történő részvételben. Kockázatcsökkentés: A komplex beavatkozás kiemelt területe a szülők és tanulók bevonása, meggyőzése, a beavatkozás fontosságának és hasznának megértetése, elfogadtatása. |
| Erőforrások | Szakmai munkaközösségek, pedagógusok, pályázati forrás bevonandó erőforrás: romaasszisztens |
| Státusz | Előkészítés alatt |

4.1.14 A kompetenciamérések eredményei hiányosak, elemzésük eredménye nem épül be mindenütt a fejlesztő munkába

| Feltárt probléma | Kompetencia-mérések eredményei az országos átlag alatt vannak, HH/HHH bontásban nincs nyilvántartás |
| --- | --- |
| Elérendő cél | Az iskolai kompetenciamérés eredményei elérik az országos átlagot, HHH-eredmények rendelkezésre állnak |
| Beavatkozások | - A kétévente esedékes kompetencia-mérések eredményeit, tapasztalatait megvitató, elemző tantestületi, szakmai munkaközösségi megbeszélések szervezése, az országos átlagtól való elmaradás okainak feltárása, szükséges beavatkozási lehetőségek meghatározása. - Fejlődési ütemet növelő fejlesztési programok megvalósításának támogatása, illetve az ahhoz szükséges feltételek (humánerőforrás-fejlesztés, átszervezés, alkalmazott pedagógiai módszerek és szemlélet megújítása, infrastrukturális feltételek, eszközellátottság javítása) optimális biztosítása. - A HHH-kompetencia-eredmények kigyűjtése/leválogattatása, a kompetenciamérések eredményeinek egységes dokumentálása és értékelése |
| Felelős | Iskolavezetés |
| Partner | Szakmai munkaközösségek, pedagógusok, módszertani intézet |
| Határidő | 2009. augusztus 31., majd folyamatos |
| Kiinduló érték | HH/HHH tanulók átlagára vonatkozó mérési eredmények nincsenek. Az iskolai átlag elmarad az országos átlagtól. |
| Indikátorok rövidtávon | Kompetenciamérések eredményei nem romlanak az előző felmérésekhez képest HHH-kompetenciaeredmények minden mért évfolyamon leválogatva rendelkezésre állnak |
| Indikátorok középtávon | Kompetenciamérések eredményei megközelítik az országos átlagot HHH-kompetenciaeredmények minden mért évfolyamon leválogatva rendelkezésre állnak |
| Indikátorok hosszú távon | Az iskolai kompetenciamérés eredményei elérik az országos átlagot HHH-kompetenciaeredmények minden mért évfolyamon leválogatva rendelkezésre állnak |
| Indikátorok forrása | Mérési eredmények, intézményi nyilvántartás |
| Kockázatok és csökkentésük eszközei | Kockázat: forráshiány a kompetencia alapú oktatás feltételeinek megteremtésére, humánerőforrás kapacitáshiány; az intézmény nem felkészült a mérési eredményekben kielemzésére A kockázat csökkentésének eszköze: források megteremtése pályázati úton, szakértői segítség igénybevétele |
| Erőforrások | Szakmai munkaközösségek, pedagógusok, pályázati forrás intézményvezetés, matematika szakos pedagógusok, mérési koordinátor, értékelő szaktanári team; bevonandó erőforrás: romaasszisztens további erőforrás bevonására lehet szükség: mérési-értékelési szakértő |
| Státusz | Előkészítés alatt |

4.1.15 Nem kellően ismert a szakszolgáltatások iránti tényleges igény (mennyiség, struktúra)

4.1.16 Az integrációs folyamatok  nem egyformán érvényesülnek, és nem eléggé hatékonyak

4.1.17 Nincs elég a problémás gyermekek kiszűrését, kezelését végző szakember a térségben

| Feltárt probléma | Nem elérhető valamennyi közszolgáltatás a településeken |
| --- | --- |
| Elérendő cél | Közszolgáltatások teljes körű elérése |
| Beavatkozások | A lakosság tájékoztatását követően felmérés a hiányzó szolgáltatások iránti lakossági igényekről, ez alapján a szolgáltatások bevezetésének megtervezése, a helyben nem elérhető szolgáltatásokhoz a hozzáférés lehetőségének biztosítása, növelése |
| Felelős | Jegyzők |
| Partner | érintett lakosság, civilszervezetek Többcélú Kistérségi Társulás, környező települések képviselő-testületei, Oktatási Hivatal, Oktatási és Kulturális Minisztérium, Educatio Kht., HEP IH |
| Határidő | 2009. augusztus 31. |
| Kiinduló érték | A közoktatási szakszolgálati feladatokhoz kapcsolódóan a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és a pályaválasztási tanácsadás nem helyben, a gyermekjóléti alapellátások közül a családi napközi illetve a házi gyermekfelügyelet nem érhető el |
| Indikátorok rövidtávon | Felmérés és beavatkozási terv készül |
| Indikátorok középtávon | Intézkedések a beavatkozási terv alapján, az igényelt közszolgáltatások elérhetőségének biztosítása |
| Indikátorok hosszú távon | Középtávú indikátor fenntartása |
| Indikátorok forrása | Polgármesteri Hivatalok |
| Kockázatok és csökkentésük eszközei | Kockázati tényező: forráshiány Kockázatcsökkentő lehetőségek: pályázatok, központi támogatások igénybevétele |
| Erőforrások | Intézményvezetők, jegyző, döntéshozók, pedagógusok, kistérségi társulás |
| Státusz | Előkészítés alatt |

## 4.2. Akcióterv beavatkozásainak összefoglalása

| Helyzet-elemzés megállapítására (problémára) hivatkozás | Cél konkrét szöveges megfogalmazása | Intézkedés leírása | Az intézkedés felelőse | Az intézkedés megvalósításának határideje | Kiinduló érték (a kiinduló állapotot jellemző adat, aminek javítására az intézkedés irányul) | Az intézkedés eredményes-ségét mérő indikátor rövidtávon (1 év) | Az intézkedés eredményes-ségét mérő indikátor középtávon (3 év) | Az intézkedés eredményes-ségét mérő indikátor hosszútávon (6 év) | Az intézkedés megvalósításához szükséges erőforrás | Az intézke-dés státusza |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2.1 A HH/HHH adatok nem teljes körűen állnak rendelkezésre, az oktatási intézmények részlegesen szolgáltattak adatot a HH/HHH továbbtanulási, kompetencia, lemorzsolódási, részvételi arányokról; nem áll rendelkezésre pontos adat az iskolába be nem íratott, és az eljáró gyerekek számáról. |  | A tanköteles korú tanulók rendszeres felmérése, státuszuk tisztázása, Nyilatkozatsegítő program a kistérség településein, az intézményeken belül a HH/HHH- arányok felmérése, és elemzése az iskolai eredményesség, részvétel, lemorzsolódás szempontjából. Az adatok alapján szükséges helyi intézkedések tervezése | Intézményvezetők a Szolgáltató Iroda vezetőjének az irányításával | folyamatos | Nem teljes körű a nyilvántartás, nincs intézkedési terv | A HH-gyerekek szüleinek 85%-a HHH-nyilatkozatot tesz; az iskolák felmérik részvételi, eredményességi, továbbtanulási, lemorzsolódási adataikat, intézkedési terv készül |  |  |  |  |
| 4.2.2 A kistérségi óvodák többségében nincs bemért SNI-s gyerek |  | Korai szűrés és fejlesztés megszervezése, kistérségi összefogással | Intézményvezetők a Szolgáltató Iroda vezetőjének az irányításával | 2009. 09.01. | Bemért SNI-s gyerekek kistérségi szinten: 3 | Bemért SNI-s gyerekek kistérségi szinten: az országos átlaghoz közelítő (30) |  |  |  |  |
| 4.2.3 A kistérségen belül nagy eltérések mutatkoznak az iskolák, óvodák HH/HHH arányai között. |  | Egyeztetéseket hajtunk végre, és komplex, kistérségi szintű programot dolgozunk ki, és deszegregációs megállapodást kötünk az arányok kiegyenlítettebbé tétele érdekében, amelynek része Szükség esetén az intézmények körzethatárát a Ktv. 66.§ (2) bekezdésében foglaltak szerint állapítják meg, biztosítva ezzel a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek arányos intézményi megoszlását. | Társulási Tanács elnöke, polgármesterek | folyamatos | Nincs program | Komplex intézkedési terv készül annak érdekében, hogy a hátrányosabb helyzetű településeken a jobb anyagi helyzetű családok gyerekei nagyobb arányban vegyék igénybe helyben az óvodai és általános iskolai ellátást, növekedjen a helyi iskolák vonzereje, csökkenjen a városi iskolák elszívó hatása. |  |  |  |  |
| 4.2.4 Alacsony az iskolák, óvodák részvétele az IPR-ben |  | Az IPR-be történő bekapcsolódás, az integrációs normatíva igénylése valamennyi iskolában és óvodában. (Ráckeresztúr kivételével) | Polgármesterek, intézményvezetők | folyamatos | A kistérségben csak egy iskola kapcsolódott be az IPR-be | Az oktatási intézmények 75 százaléka bekapcsolódik az IPR-be |  |  |  |  |
| 4.2.5 A szaktanári ellátottság hiányos |  | A megfelelő szaktanári ellátottság biztosítása érdekében intézkedési terv készítése, kistérségi összefogás tervezése szükséges. | A Társulási Tanács elnöke, a Szolgáltató Iroda vezetője az int. vezetői mk.-re támaszkodva | 2009. szeptember1 | 12 szaktanár hiányzik, nincs intézkedési terv | 5 szaktanár hiányzik, elkészül az intézkedési terv |  |  |  |  |
| 4.2.6 Alacsony számban vettek részt a kistérség pedagógusai a módszertani továbbképzéseken |  | Kistérségi szinten egyeztetett képzési program alapján a kistérség pedagógusai minél nagyobb számban részt vesznek a módszertani továbbképzéseken. szorgalmazzák az integrációban jártas pedagógusok szakmai kompetenciáinak továbbképzéseken való fejlesztését; az óvoda-iskola átmenet megkönnyítését szolgáló módszerek bevezetését. | A Szolgáltató Iroda vezetője és az intéz-ményvezetői munka-közösség vezetője | 2013. december 31. | Továbbképzések száma: 66 |  |  | Továbbképzések száma: az összes pedagógus létszám 20-25 %-a a tervezési időszakon belül átlagosan. |  |  |
| 4.2.7 A Szent László Völgye Segítő Szolgálat szociális ügyintézői és a közoktatási intézményeik gyermekvédelmi felelősei között nem megfelelő a kommunikáció. |  | Az együttműködés erősítése, intézményes kapcsolatrendszer kiépítése, közös tanácsokozások szervezése | a Segítő Szolgálat és a Szolgáltató Iroda vezetője | 2008. december 31. | Alkalomszerű a kapcsolat | Rendszeres kapcsolat munkaterv, együttműködési terv alapján |  |  |  |  |
| 4.2.8 Csak a martonvásári, megyei fenntartású SNI-s tanulókat nevelő iskola vesz részt az Útravaló Programban |  | Az Útravaló és Arany János Programokba történő részvétel érdekében minden kistérségi intézményben intézkedés szükséges. | intézményvezetők | 2008. december 31. | Az Útravaló és Arany János Programokba résztvevők száma kistérségi szinten: 13 fő | Az Útravaló és Arany János Programokba résztvevők száma kistérségi szinten: 60 fő |  |  |  |  |
| 4.2.9 A térség intézményei többségében nem akadálymentesek |  | Az akadálymentesítés iránti igényeknek a felmérése, terv készítése a források feltárására, a pályázati lehetőségek feltérképezése, a munkálatok ütemezése, kivitelezés | polgármesterek | 2009. február folyamatos 2009. június 2010. december 31. | Nincs adat | Kész tervek Pályázati lehetőségek ismerete | A munkálatok elindulnak | Teljes mértékű akadálymentesség |  |  |
| 4.2.10 Beóvodázatlan külterületi gyermekek vannak Ercsiben |  | Az okok felderítése, beavatkozás tervezése Ercsiben | Óvodavezetők | 2008. december 31. | 20 beóvodázatlan gyermek | Nincs beóvodázatlan gyermek |  |  |  |  |
| 4.2.11 Nem minden gyermekvédelmi támogatásban részesülő tanuló vesz részt az iskolai étkezésben. |  | Szükséges felmérést készíteni arról, hogy a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő tanulók közül hányan és milyen okból nem veszik igénybe az iskolai étkezést. | a Segítő Szolgálat vezetője | 2008. december 31. | Nincs felmérés | Felmérés készül |  |  |  |  |
| 4.2.12 Jelenleg még nincs megfelelő kommunikáció a települések, iskolák között (Baracska, Martonvásár, Ercsi, Tordas) |  | Kistérségi szinten közös programokkal, egymás megismerését célzó rendezvényekkel , nyitott, befogadó iskolai légkör megteremtésével szükséges oldani az elkülönültséget. Az iskolák pedagógiai programjukban felvállalják a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek integrált oktatását, nevelését. Ezeket a gyermekeket felveszik és inkluzív pedagógiai módszerek alkalmazásával érettségit adó középiskolába igyekeznek bejuttatni. | A Társulási Tanács elnökének az irányításával az össze intézmény vezetője | folyamatos | Nincs intézkedési terv | Intézkedési terv készül |  |  |  |  |
| 4.2.13 Alacsony a HH/HHH-tanulók részvétele a művészetoktatásban, szakkörökön |  | A szakkörök, és különösen a művészetoktatás terén mutatkozó HH/HHH lemaradások csökkentése érdekében beavatkozás tervezése, támogatási rendszer kialakítása szükséges. | Művészetoktatást végző iskolák fenntartói (polgármesterei) és intézményvezetők | 2009. december 31. | HH-részvétel fele-harmada az átlagnak | A HH/HHH-résztvevők arányai legfeljebb 10 százalékban térnek el az átlagtól |  |  |  |  |
| 4.2.14 A kompetenciamérések eredményei hiányosak, elemzésük eredménye nem épül be mindenütt a fejlesztő munkába |  | Az országos kompetenciamérések tudatos nyomon követésével támogatják az új pedagógiai módszerek óvodai, iskolai alkalmazását, az intézmények innovatív fejlesztő munkáját. | Igazgatói munkaközösség vezetője és a Szolgáltató Iroda vezetője | 2008. december 31. illetve folyamatos | 75 %-os adatbázis, nem általános az eredmények felhasználása a fejlesztő munkában | 100%-os adatbázis, értékeléseket követő intézkedések az eredmény javítására |  |  |  |  |
| 4.2.15 Nem kellően ismert a szakszolgáltatások iránti tényleges igény (mennyiség, struktúra) |  | Igényfelmérés, térségi ellátó szervezet létrehozása lehetőségének a megvizsgálása | Intézményvezetők, a Szolgáltató Iroda vezetője irányításával | 2008. december 31. | Nincs reális igénylista, nincs konkrét elképzelés az igények kielégítésére | Van reális igénylista,van konkrét elképzelés a reális igények kielégítésére |  |  |  |  |
| 4.2.16 Az integrációs folyamatok nem egyformán érvényesülnek, és nem eléggé hatékonyak |  | Az integráció elősegítése érdekében az intézményekben a jogszabályi előírásoknak megfelelően biztosítják a szakembereket (gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, logopédus, pszicho-pedagógus, fejlesztő pedagógus, pszichológus, gyógy-testnevelő) és a munkafeltételeket. | Társulási Tanács | 2009. szeptember 01. | Nincs adat | Nincs adat |  |  |  |  |
| 4.2.17 Nincs elég a problémás gyermekek kiszűrését, kezelését végző szakember a térségben |  | Több fejlesztő-, pszicho- vagy szociálpedagógust, pszichológust, mentálhigiénés szakembert, gyermek és ifjúságvédelmi felelőst kell alkalmazni. Át- és továbbképzésekkel a státuszok egy részét át kell alakítani ilyen szakemberek számára. Az intézményi továbbképzési tervek készítésekor és a humánerőforrás tervezésénél ezt a célkitűzést kell előtérbe helyezni. Térségi pedagógiai szakmai szolgáltató intézmény alapítása. | Társulási Tanács elnöke, Szolgáltató Iroda vezetője | 2009. szeptember 01. | Nincs adat | A felmért igények 70-80 %-ának a kielégítése |  |  |  |  |
| 4.2.18 Sok a térségben a hátrányokkal iskolába érkező, illetve a tanulási folyamatban leszakadó gyermek. |  | Ha szükséges, ún. előkészítő osztály indítása, melynek keretében a gyerekek két év alatt érnék el az első éves követelményszintet egy intenzív fejlesztési időszakot követően. A leszakadó felsős tanulók délutáni felzárkóztatása tanulószoba, vagy tanoda-rendszerben történhet. (Helyi igények, lehetőségek felmérése.) | Polgármesterek Intézményvezetők | 2008. december 31. Igény szerint minden tanév kezdetén | Nincs adat | Felmért igények, lehetőségek, szükség szerint induló előkészítő csoportok, tanodák. |  |  |  |  |

# 5. Megvalósítás

Társulásunk az általa fenntartott közoktatási intézmények vezetői számára feladatul adja, és ellenőrzi, a településen működő nem önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények vezetőit pedig felkéri, és a közoktatási szerződés megkötése/meghosszabbítása során figyelembe veszi, hogy

- vizsgálják meg, és a program elfogadását követően 3 hónapon belül biztosítsák, hogy az intézményük működését és pedagógiai munkáját érintő, és az esélyegyenlőségi szempontból fontos egyéb közszolgáltatásokat meghatározó stratégiai dokumentumokba és iránymutatásokba beépüljenek és érvényesüljenek az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó kötelezettségek és a program célkitűzései;

A program értékelésére, ellenőrzésére és az ennek során nyert információk visszacsatolására, ill. a programba történő beépítésének garantálására Esélyegyenlőségi Fórumot hozunk létre és működtetünk (lásd a Konzultáció, visszacsatolás című fejezetet).

Annak érdekében, hogy önkormányzati döntéshozók, tisztségviselők és közoktatási intézményvezetők felkészültek legyenek a programban végrehajtandó feladatokra, gondoskodunk folyamatos továbbképzésükről az érintett területeken.

Az akciótervben szereplő vállalásokról az egyes intézmények az őket érintő konkrét feladatokról intézményi szintű akcióterveket, cselekvési ütemterveket készítenek. Ezáltal biztosítható, hogy az akciótervben vállalt feladatok maradéktalanul megvalósuljanak.

A Társulási Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv megvalósításába a településen működő nem önkormányzati fenntartású közoktatási intézményeket is bevonjuk.

# 7. Kockázatelemzés

| Cél konkrét szöveges megfogalmazása | Intézkedés leírása | Az intézkedés eredményes megvalósulásának kockázata | A kockázat következményének súlyossága (1-3) | A kockázat bekövetkezésének valószínűsége (1-3) | A kockázat elhárításának, kezelésének tervezett módja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HHH- státuszok minden esetben rendezettek és a kistérség valamennyi oktatási intézményében rendelkezésre állnak. | A HHH- státusz rendezése, adatok pontosítása | Nem kapunk megfelelő, vagy semmilyen adatszolgáltatást | 3 | 1 | A jegyzők kidolgozzák a HHH nyilatkoztatás rendszerét. |
| A HHH- tanulók iskolai előmenetelének figyelemmel kísérése, az időben történő beavatkozás, illetve az eredmények dokumentálása érdekében. | A HHH- kompetencia-eredmények kigyűjtése/leválogattatása | Az intézmény nem felkészült a mérési eredmények értékelésére | 3 | 1 | Szakértői segítség igénybevétele |
| A HHH-gyerekek óvodai telephelyek közötti arányaiban legfeljebb 10 százalékos eltérés | Ercsiben a székhely óvoda arányaival megegyező arányú HH és HHH gyermek, Hétszínvirág óvodába HHH-gyermekek felvétele, körzethatármódosítás | A partnerek elutasító hozzáállása; az érintett szülők együttműködési hajlandóságának hiánya | 3 | 2 | Támogató magatartással a partnerek ösztönzése, a szülőkkel történő folyamatos kapcsolattartás, kommunikáció a befogadó, integrált intézményi gyakorlat előnyeiről, párbeszéd és tapasztalatcsere az óvodás gyermekek szülei között |
| A pedagógusok ismerik és alkalmazzák a korszerű, inkluzív pedagógiát, differenciáló módszertant és a kulcskompetenciákat fejlesztő programokat a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók eredményes oktatásának megvalósítása érdekében. | a) továbbképzési terv készítése b) Pedagógus-továbbképzések igénybevétele c) Vonatkozó pályázati lehetőségekbe (TÁMOP) történő bekapcsolódás d) A kiegészítő normatív vagy egyéb támogatások (pl. integrációs- és képesség-kibontakoztató felkészítés) e) IPR bevezetése f) Hiányos képzettséggel rendelkező pedagógusok beiskolázása | A pedagógusok nem feltétlen, vagy inkább a saját szakterületükön kívánják képezni magukat, az új módszerekre való nyitottság hiánya | 3 | 2 | Esélyegyenlőségi tervben foglaltak megismertetése a tantestület minden tagjával, ösztönzés az abban foglaltak megvalósítására; tájékoztatás, tréning, képzéseken történő részvétel feltételeinek megteremtése pályázati úton történő támogatás elnyerésével |
| A HHH továbbtanulási arányok megfelelnek az iskolai átlagnak; az iskolai átlag az országos átlag közelébe kerül, ennek fenntartása, illetve a módszerek bővítése indokolt | Az oktatás színvonalának emelése: belső értékelési rendszer megerősítése a pedagógiai módszertan fejlesztése kompetenciafejlesztési intézkedési terv készítése | Érintett diákok, pedagógusok, valamint szülők együttműködési szándékának, az ügy mellett történő elkötelezettségének alacsony szintje | 3 | 2 | - diákok egyéni felkészítése, szemléletformálása - pedagógusok módszertani kompetenciáinak fejlesztése - együttműködés a szülőkkel, rendszeres és részletes tájékoztatás, párbeszéd, Esélyegyenlőségi Fórum működtetése, külső szakértők meghívása |
| Rendszeresebb kapcsolat kiépítése az intézmények környezetében működő szakmai szereplőkkel; kiegyensúlyozott kapcsolatok. | Rendszeres konzultáció a gyermekjóléti szervezettel. Ennek formális keretet ad az Esélyegyenlőségi Fórum létrehozása | Nem egyformán gondolkodnak a szereplők az esélykülönbségek csökkentésének módszertanáról | 2 | 2 | Mediátor bevonása, pl. regionális roma koordinátor |
| XXI. századi színvonalú óvodai és iskolai infrastruktúra; meg kell teremteni a lehetőségét a sajátos nevelési igényű tanulók fogadásának mind az iskolában, mind az óvodában. | Pályázati források feltárása, pályázás | Nem lesz megfelelő pályázati kiírás, nem nyer az intézmény pályázata | 3 | 3 | - pályázatíró cég felkérése - egyéb, nem pályázati jellegű forrás, támogató, alapítvány felkutatása, a z Uniós programok ( Norvégalap, ETE) pályázatainak felderítése, pályázás. Saját alapítványok és önkormányzati pályázatok funkciós megosztás. |
| Valamennyi óvodás korú gyermek óvodai nevelésben való részvétele, megfelelő körülmények között | A településen élő, óvodai nevelésben nem részesülő (3-5 éves) gyermekek és gondviselőinek, az óvodai beíratást elmulasztott szülők személy szerinti felkeresése. Környezettanulmány készítése a beóvodázást akadályozó tényezők feltárására.Férőhelyek számának növelése a zsúfoltság csökkentése érdekében | A partnerek pesszimista hozzáállása; az érintett szülők együttműködési hajlandóságának hiánya | 3 | 3 | Támogató magatartással a partnerek ösztönzése, a szülőkkel történő folyamatos kapcsolattartás, kommunikáció az óvodáztatás előnyeiről, párbeszéd és tapasztalatcsere az óvodás gyermekek és a nem óvodás gyermekek szülei között |
| Valamennyi HH-s tanuló étkeztetésben való részvétele, megfelelő körülmények között | A településen élő, étkeztetésben nem részesülő tanuló és gondviselőinek felkeresése. Környezettanulmány készítése az étkeztetést gátló tényezők feltárására. | A partnerek pesszimista hozzáállása; az érintett szülők együttműködési hajlandóságának hiánya | 3 | 3 | támogató magatartással a partnerek ösztönzése, a szülőkkel történő folyamatos kapcsolattartás, kommunikáció a rendszeres intézményi étkezés előnyeiről, párbeszéd és tapasztalatcsere a más tanulók szülei között |
| A települések intézményei kommunikációt folytatnak egymással | Intézményvezetői munkaközösség működtetése | A partnerek pesszimista hozzáállása; az érintett vezetők együttműködési hajlandóságának hiánya | 3 | 2 | támogató magatartással a partnerek ösztönzése, az intézményvezetőkkel történő folyamatos kapcsolattartás, kommunikáció a rendszeres megbeszélések előnyeiről. |
| HHH-tanulók létszámarányuknak megfelelő mértékben részt vesznek a tanórán kívüli programokban | Intézményenkénti beavatkozási és ütemterv terv készül a HHH-tanulók tanórán kívüli programokban történő bevonására. | Forráshiány a kompetencia alapú oktatás feltételeinek megteremtésére, humánerőforrás kapacitáshiány; az intézmény nem felkészült a mérési eredményekben kielemzésére | 3 | 2 | Források megteremtése pályázati úton, szakértői segítség igénybevétele |
| Közszolgáltatások teljes körű elérése | A lakosság tájékoztatását követően felmérés a hiányzó szolgáltatások iránti lakossági igényekről, ez alapján a szolgáltatások bevezetésének megtervezése | Forráshiány | 2 | 3 | Pályázatok, központi támogatások igénybevétele |

# 8. Monitoring, nyilvánosság és konzultáció

## 8.1. Monitoring

A Közoktatási  Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv megvalósulását, végrehajtását az Esélyegyenlőségi Fórum ellenőrzi, és javaslatot készít az Intézkedési Terv változások alapján szükség szerinti aktualizálására, az egyes beavatkozási területek felelőseinek, illetve létrehozott munkacsoportok beszámolói alapján.

Felelős: 		Esélyegyenlőségi Fórum vezetője

Határidő:		minden év augusztus 31.

## 8.2. Nyilvánosság

A program elfogadását megelőzően, a véleménynyilvánítás lehetőségének biztosítása érdekében nyilvános fórumot hívunk össze, amelyre a szülők, a hátrányos helyzetű csoportok képviselői, valamint a nevelőtestületek tagjai is meghívást kapnak.

Felelős: 		Esélyegyenlőségi Fórum vezetője

Határidő: 		az Esélyegyenlőségi Terv tanácsi elfogadását megelőzően

A véleményformálás lehetőségét biztosítja az Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv nyilvánosságra hozatala is, valamint az Esélyegyenlőségi Fórum első ülésének mihamarabbi összehívása.

A nyilvánosság folyamatos biztosítására legalább évente tájékoztatjuk a program megvalósításában elért eredményekről, a monitoring eredményeiről a település döntéshozóit, tisztségviselőit, az intézmények, szülők és az együttműködő szakmai és társadalmi partnerek képviselőit.

Az Esélyegyenlőségi Fórum által végzett éves monitoring vizsgálatok eredményeit nyilvánosságra hozzuk, természetesen csak aggregált adatokat és információkat közölve, a személyes adatok védelmének biztosítása mellett. A nyilvánosság biztosítására az önkormányzat honlapja, a helyi újság, televízió és helyi rádió áll rendelkezésre, valamint kifüggesztjük a faliújságra, és a könyvtárban is hozzáférést biztosítunk. Az eredményekre felhívjuk a figyelmet az önkormányzat és az oktatási intézmények különböző rendezvényein, beépítjük kiadványainkba, a tolerancia, a befogadás, a hátrányos helyzetűek támogatásának fontosságát igyekszünk megértetni a lakossággal, a támogató szakmai és társadalmi környezet kialakítása érdekében.

Felelős: 		Esélyegyenlőségi Fórum vezetője

Határidő: 		minden év október 30.

## 8.3. Konzultáció és visszacsatolás

Az Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervben foglaltak végrehajtásának ellenőrzése érdekében Esélyegyenlőségi Fórumot hozunk létre.

a) Az Esélyegyenlőségi Fórum feladata:

- az Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv megvalósulásának figyelemmel kísérése, a kötelezettségek teljesítésének nyomon követése, dokumentálása, szankcionálása

- annak figyelemmel kísérése, hogy a megelőző időszakban végrehajtott intézkedések elősegítették-e a kitűzött célok megvalósulását, ezen tapasztalatok alapján esetleges új beavatkozások meghatározása

- az Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervben lefektetett célok megvalósulásához szükséges beavatkozások évenkénti felülvizsgálata, az Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv aktualizálása,

- a változások beépítése a tervbe, a módosított Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv előkészítése képviselő-testületi döntésre

- az esélyegyenlőséggel összefüggő problémák megvitatása

- az Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv és az elért eredmények nyilvánosság elé tárása, kommunikálása

A kiemelt problématerületekre a terület aktorainak részvételével (lásd. a 2.3. fejezetet) tematikus munkacsoportokat alakítunk a problématerület beavatkozásainak részletes kidolgozása, cselekvési terv készítése és a területen kitűzött célok megvalósítása érdekében. A munkacsoportok vezetői egyben tagjai az Esélyegyenlőségi Fórumnak is, a munkacsoportok rendszeresen (min. évente) beszámolnak munkájukról az Esélyegyenlőségi Fórum számára.

b) Az Esélyegyenlőségi Fórum tagjai:

- intézményvezetők

- a fenntartó(k) képviselői

- Cigány Kisebbségi Önkormányzat

- a tematikus munkacsoportok vezetői

- gyermek- és ifjúságvédelmi felelősök

- szülők képviselői

- diákok képviselői

- családsegítő szolgálat

- gyermekjóléti szolgálat

- gyámügy

- iskolapszichológus

- nevelési tanácsadó

- roma civil szervezet

- roma koordinátor, cigány dajka/roma asszisztens/ utcafelelős, stb.

c) Az Esélyegyenlőségi Fórum működése

A Fórum legalább évente, de szükség esetén ennél gyakrabban ülésezik

A Fórum működését megfelelően dokumentálni kell, üléseiről jegyzőkönyv készül.

A Fórum javaslatot tesz az Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv megvalósulásáról készített beszámoló elfogadására, vagy átdolgoztatására, valamint az Intézkedési Terv szükség szerinti módosítására

A Fórum egy-egy beavatkozási terület végrehajtására felelőst jelölhet ki tagjai közül, illetve újabb munkacsoportokat hozhat létre.

d) Észrevételek visszacsatolása

Az Esélyegyenlőségi Fórum felelőst jelöl ki a végrehajtás menetében érintett felek (tanulók, pedagógusok, szülők, egyéb partnerek) észrevételeinek gyűjtésére, aki ezekről tájékoztatja a Fórumot. Az Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervvel kapcsolatban beérkező javaslatokat az Esélyegyenlőségi Fórum megvitatja, és egyetértése esetén javaslatot tesz a képviselő-testületnek az Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv kiegészítésére vagy módosítására.

Az Intézkedési Tervvel kapcsolatban beérkező javaslatoknak Fórum elé terjesztése:

Határidő:		2008. december 15., majd évente minden év augusztus 31.

Felelős:

# 9. Kötelezettségek és felelősség

Az esélyegyenlőséggel összefüggő feladatokért az alábbi személyek/csoportok, az itt meghatározott körben felelősek.

A Társulási Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv végrehajtásáért a Társulás részéről …………….. felel. Az ő feladata és felelőssége:

- Biztosítania kell, hogy a település minden lakója, de főként az oktatási intézmények, szülők és az érintett szakmai és társadalmi partnerek számára elérhető legyen a Települési Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv, illetve, hogy az önkormányzat döntéshozói, tisztségviselői és a településen működő közoktatási intézmények dolgozói ismerjék és kövessék a benne foglaltakat.

- Biztosítania kell, hogy az önkormányzat, illetve az egyes intézmények vezetői minden ponton megkapják a szükséges felkészítést és segítséget az intézkedési terv végrehajtásához.

- Az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben meg kell tennie a szükséges lépéseket, vizsgálatot kezdeményezni, és a jogsértés következményeinek elhárításáról intézkedni.

- Emellett az Esélyegyenlőségi Fórum javaslatai alapján is intézkedéseket tesz.

A Társulási Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv megvalósításának irányításáért a Társulás részéről …………….. felel, aki egyben az Esélyegyenlőségi Fórumnak is elnöke.

Az ő feladata és felelőssége:

- az intézkedési terv megvalósításának koordinálása (az intézkedési tervben érintett felek tevékenységének összehangolása, instruálása),

- az intézkedési terv végrehajtásának nyomon követése,

- az esélyegyenlőség sérülésére vonatkozó esetleges panaszok kivizsgálása,

- az Esélyegyenlőségi Fórum összehívása és működtetése.

A település vezetése, az önkormányzat tisztségviselői és a településen működő közoktatási intézmények vezetői

- felelősek azért, hogy ismerjék az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó jogi előírásokat, biztosítsák a diszkriminációmentes oktatást, nevelést, a befogadó és toleráns légkört, és megragadjanak minden alkalmat, hogy az esélyegyenlőséggel kapcsolatos ismereteiket bővítő képzésen, egyéb programon részt vegyenek.

- Felelősségük továbbá, hogy ismerjék a Települési Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervben foglaltakat és közreműködjenek annak megvalósításában.

- Az esélyegyenlőség sérülése esetén hivatalosan jelezzék azt az intézkedési terv kijelölt irányítónak.

- Az intézmények vezetői intézményi akciótervben gondoskodjanak az Esélyegyenlőségi Programban foglaltaknak az intézményükben történő maradéktalan érvényesüléséről.

Minden, a Társulással és annak közoktatási intézményeivel szerződéses viszonyban álló, számukra szolgáltatást nyújtó fél felelőssége, hogy megismerje az intézkedési tervet, magára nézve kötelezőként kövesse azt, és megfeleljen az elvárásainak, amelyre vonatkozó passzust a jövőben bele kell foglalni a szerződésbe.

# 10. Érvényesülés, módosítás

Amennyiben az éves felülvizsgálat során kiderül, hogy az Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervben vállalt célokat nem sikerül teljesíteni, az Esélyegyenlőségi Fórum 30 napon belül jelentést kér a beavatkozási terület felelősétől, amelyben bemutatja az indikátorok teljesülése elmaradásának okait, és a beavatkozási tevékenységek korrekciójára, kiegészítésére vonatkozó intézkedési tervjavaslatát annak érdekében, hogy a célok teljesíthetők legyenek. A Fórum a beszámolót a benyújtástól számított 30 napon belül megtárgyalja és javaslatot tesz a képviselő-testületnek a szükséges intézkedésekre.

A program szándékos mulasztásból fakadó nem teljesülése esetén az Intézkedési Terv végrehajtásáért felelős személy intézkedik a felelős(ök) beazonosításáról, és – szükség esetén – felelősségre vonásáról.

Az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben az Intézkedési Terv végrehajtásáért felelős személy megteszi a szükséges lépéseket, vizsgálatot kezdeményez, és intézkedik a jogsértés következményeinek elhárításáról.

Az Intézkedési Tervet mindenképp módosítani szükséges, ha megállapításaiban lényeges változás következik be, illetve amennyiben a tervezett beavatkozások nem elegendő módon járulnak hozzá a kitűzött célok megvalósításához.

# 11. Elfogadás módja és dátuma

I. A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervét szakmai és társadalmi vitájának érdekében az alábbi fórum(ok) vitatták meg:

- Társulás Közoktatási Bizottsága,

- Esélyegyenlőségi Fórum

II. Az itt született észrevételeket megvitatást követően az Intézkedési Tervbe beépítettük.

III./1. Ezt követően a tanács a társulás Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervét, és annak akciótervében a településre vonatkozó feladatokat megvitatta és elfogadta.

III./2. Ezt követően a települések képviselő-testületei a társulás Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervét, és annak akciótervében a településre vonatkozó feladatokat megvitatták és elfogadták.

| Település | Határozat száma |
| --- | --- |

IV. A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervét a társulási tanács a társult önkormányzatok képviselőtestületeinek megerősítését követően  ……………………………… számú határozatával elfogadta.

Mellékletek: (adatlapok felsorolása)

Dátum										Aláírás

A szöveg szerkesztésének befejeztével a Beszúrás/Hivatkozás/Tárgymutató és tartalomjegyzék menüponton belül a tartalomjegyzéket kiválasztva új, az oldalszámoknak megfelelő tartalomjegyzék készíthető

1-Települési/társulási esélyegyenlőségi terv-ben elfogadva

2-elfogadás előtt

3-nincsen a kérdésben releváns intézkedés Települési/Társulási Esélyegyenlőségi tervben

4-nem készült Települési/Társulási Esélyegyenlőségi terv

Amennyiben rendelkezésre állt (40%-os településlista)

Kódok:

- előkészítés alatt (egyeztetések zajlanak)

- képviselőtestületi vagy intézményi döntés született a programelem elindításáról, felelősök és határidők kijelölve

- a feladat végrehajtása folyamatban (rendszeres egyeztetések, találkozók, programok zajlanak)

- a végrehajtás folyamatban, a célérték eléréséhez további előre nem látott beavatkozásokra volt szükség, amelyek zajlanak (felsorolásuk)

- a célérték elérésre került, a folytatólagos programelemek megvalósítása folyamatban

x. 	felfüggesztve